## Hoja 1
Proyecto: | AutoVision
Integrantes: | Octavio Aravena
Mario González
Bárbara Gutiérrez
Profesor: | Arturo Vargas
ID | Epica | Historia de Usuario | Sprint | Estado | Prioridad
HU001 | Entrenar el modelo | Yo como usuario del sistema quiero que la cámara me detecte si es visita o residente para que el sistema del ingreso al estacionamiento del edificio sea expedito. | Sprint 1 | Completada | Alta
HU002 | Gestión de residentes | Yo como administrador quiero poder iniciar sesión para gestionar los datos de los residentes y los reportes. | Sprint 2 | Completada | Alta
HU003 |  | Yo como administrador quiero poder agregar nuevos residentes para que puedan ingresar por el estacionamiento sin problemas | Sprint 2 | Completada | Alta
HU004 |  | Yo como administrador quiero poder eliminar a residentes porque si se van del edificio, no quiero que ingresen al estacionamiento. | Sprint 2 | Completada | Alta
HU005 |  | Yo como administrador quiero poder editar los datos de los residentes porque pueden cambiar su número de teléfono o cambiarse de departamento | Sprint 2 | Completada | Alta
HU006 |  | Yo como administrador quiero poder visualizar a los residentes en una tabla para tener una mejor visión de los datos. | Sprint 2 | Completada | Baja
HU007 |  | Yo como administrador quiero poder buscar a los residentes para que en caso de necesitar algún dato poder buscarlo rápidamente. | Sprint 2 | Completada | Baja
HU008 | Generación de reportes | Yo como administrador quiero poder generar reportes de los multados para saber a quién cobrarle una multa en los gastos comunes. | Sprint 3 | Completada | Alta
HU009 |  | Yo como administrador quiero poder generar reportes de los residentes para poder visualizar los datos y saber quien está viviendo en el edificio. | Sprint 3 | Completada | Alta
HU010 |  | Yo como administrador quiero poder generar reportes diarios de las visitas para poder realizar estudios sobre los tiempos de las visitas. | Sprint 3 | Completada | Alta
HU011 | Gestión de visitas | Yo como conserje quiero poder registrar a una visita para poder ingresarla al estacionamiento. | Sprint 4 | Completada | Alta
HU012 |  | Yo como conserje quiero que el sistema detecte si la visita ya ha ingresado anteriormente para no volver a reingresar sus datos. | Sprint 4 | Completada | Alta
HU013 |  | Yo como como conserje quiero registrar a la visita solo una vez en el sistema para que cada vez que vaya el conserje solo le consulte al residente si puedo ingresar. | Sprint 4 | Completada | Alta
HU014 |  | Yo como conserje quiero asignarle un estacionamiento a la visita para que el sistema me lo muestre como ocupado | Sprint 4 | Completada | Alta
HU015 |  | Yo como conserje quiero poder desocupar el estacionamiento para que cuando la visita se vaya antes, poder tener una mejor visión de los estacionamientos disponibles. | Sprint 5 | Completada | Alta
HU016 | Gestión de visitas Sistema de multas Notificaciones y alertas | Yo como conserje quiero poder ver el tiempo que lleva la visita para poder monitorearla. | Sprint 5 | Completada | Media
HU017 |  | Yo como conserje quiero poder generar una multa hacia el residente porque su visita excedió el tiempo para poder tener un control de los multados. | Sprint 5 | Completada | Alta
HU018 |  | Yo como conserje quiero que el sistema me notifique cuando a la visita le quede poco tiempo para salir del estacionamiento. | Sprint 5 | Completada | Media
HU019 |  | Yo como administrador quiero tener modales de confirmación en caso de que haga algo erróneo en el sistema | Sprint 5 | Completada | Alta
HU020 |  | Yo como conserje quiero tener modales de confirmación en caso de que haga algo erróneo en el sistema. | Sprint 5 | Completada | Alta