## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.-Octavio Aravena
2.-Mario González
3.-Bárbara Gutiérrez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-10-02 | CU1 | Capturar patente | Sistema | Equipo completo | 50% | Modelo entrenado, crear interfaz
2024-10-02 | CU2 | Autorizar al residente | Residente | Octavio Aravena | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU3 | Registrar al visitante | Conserje y Visita | Mario González | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU4 | Monitorear la estadia | Conserje y Residente | Bárbara Gutiérrez | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU5 | Habilitar estacionamiento | Conserje y Visita | Octavio Aravena | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU6 | Solicitar acceso | Conserje y Visita | Mario González | 50% | Funciona | Falta agregar diseño de página
2024-10-02 | CU7 | Autorizacion del conserje | Conserje, Visita y Residente | Bárbara Gutiérrez | 50% | Funciona | Falta agregar diseño de página
2024-10-02 | CU8 | Inicio de sesion | Administrador | Octavio Aravena | 50% | Funciona | Falta agregar diseño de página
2024-10-02 | CU9 | Registrar al residente | Administrador | Mario González | 50% | Funciona | Falta agregar diseños de página, cambiar campo de texto a calendario en fecha de nacimiento, faltan validaciones
2024-10-02 | CU10 | Visualizar al residente | Administrador | Bárbara Gutiérrez | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU11 | Eliminar al residente | Administrador | Octavio Aravena | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU12 | Editar al residente | Administrador | Octavio Aravena | 80% | Funciona | Falta diseño y ordenar la tabla.
2024-10-02 | CU13 | Buscar residentes | Administrador | Barbara Gutierrez | 0 |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU14 | Generar reportes de residentes | Administrador | Mario González | 0 |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU15 | Generar reportes de multados | Administrador | Octavio Aravena | 0 |  | Falta interfaz completa
2024-10-02 | CU16 | Generar reportes de visitas diarias | Administrador | Octavio Aravena | 0 |  | Falta interfaz completa

## 2 RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.-Octavio Aravena
2.-Mario González
3.-Bárbara Gutiérrez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-10-23 | CU1 | Capturar patente | Sistema | Equipo completo | 100% | Modelo entrenado, crear interfaz
2024-10-23 | CU2 | Autorizar al residente | Residente | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU3 | Registrar al visitante | Conserje y Visita | Mario González | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU4 | Monitorear la estadia | Conserje y Residente | Bárbara Gutiérrez | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU5 | Habilitar estacionamiento | Conserje y Visita | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU6 | Solicitar acceso | Conserje y Visita | Mario González | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU7 | Autorizacion del conserje | Conserje, Visita y Residente | Bárbara Gutiérrez | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU8 | Inicio de sesion | Administrador | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU9 | Registrar al residente | Administrador | Mario González | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU10 | Visualizar al residente | Administrador | Bárbara Gutiérrez | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU11 | Eliminar al residente | Administrador | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU12 | Editar al residente | Administrador | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU13 | Buscar residentes | Administrador | Barbara Gutierrez | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU14 | Generar reportes de residentes | Administrador | Mario González | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU15 | Generar reportes de multados | Administrador | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-10-23 | CU16 | Generar reportes de visitas diarias | Administrador | Octavio Aravena | 100% | Funciona

## 3 RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.-Octavio Aravena
2.-Mario González
3.-Bárbara Gutiérrez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-11-23 | CU1 | Capturar patente | Sistema | Equipo completo | 70% | Modelo entrenado, crear interfaz
2024-11-23 | CU2 | Autorizar al residente | Residente | Octavio Aravena | 80% |  | Falta diseño
2024-11-23 | CU3 | Registrar al visitante | Conserje y Visita | Mario González | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-11-23 | CU4 | Monitorear la estadia | Conserje y Residente | Bárbara Gutiérrez | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-11-23 | CU5 | Habilitar estacionamiento | Conserje y Visita | Octavio Aravena | 0% |  | Falta interfaz completa
2024-11-23 | CU6 | Solicitar acceso | Conserje y Visita | Mario González | 100% | Funciona
2024-11-23 | CU7 | Autorizacion del conserje | Conserje, Visita y Residente | Bárbara Gutiérrez | 100% | Funciona
2024-11-23 | CU8 | Inicio de sesion | Administrador | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-11-23 | CU9 | Registrar al residente | Administrador | Mario González | 100% | Funciona
2024-11-23 | CU10 | Visualizar al residente | Administrador | Bárbara Gutiérrez | 100% | Funciona
2024-11-23 | CU11 | Eliminar al residente | Administrador | Octavio Aravena | 0%
2024-11-23 | CU12 | Editar al residente | Administrador | Octavio Aravena | 100% | Funciona
2024-11-23 | CU13 | Buscar residentes | Administrador | Barbara Gutierrez | 100% | Funciona
2024-11-23 | CU14 | Generar reportes de residentes | Administrador | Mario González | 20%
2024-11-23 | CU15 | Generar reportes de multados | Administrador | Octavio Aravena | 0 |  | Falta interfaz completa
2024-11-23 | CU16 | Generar reportes de visitas diarias | Administrador | Octavio Aravena | 0 |  | Falta interfaz completa